ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу по МДАОУ детскому саду

общеразвивающего вида №11

от 17.02.2014г. № 45 О/Д

**ПЛАН**

 **подготовки к введению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в МДАОУ детский сад**

**общеразвивающего вида №11 МО Кореновский район на 2014-2015 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления деятельности** | **Мероприятия** | **Сроки** |
| Создание нормативно – правового обеспечения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Разработка и утверждение плана – графика введения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в МДАОУ №11 | Март 2014г. |
| Создание пакета документов, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.Разработка должностных инструкций для педагогов, разработать дополнительные соглашения к трудовому договору | Март-август 2014г. |
| Издание приказа о подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | Март-апрель 2014г. |
| Информационно-методическая поддержка педагогических кадров по подготовке к введению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Педагогический совет МДАОУ «ФГОС: опыт, проблемы, перспективы» | Март 2014г. |
| Реализация проекта «Использование педагогических технологий, обеспечивающих развитие творческой активности детей дошкольного возрастав процессе образовательнойдеятельности в ДОУ в рамках ФГОС». | Апрель 2014г.- май 2015г. |
| Семинар для педагогов «Федеральные государственные стандарты дошкольного образования. Подготовка к введению».Семинар-практикум «Что такое целевые ориентиры»  | Май 2014г.Июнь 2014г. |
| Консультации для воспитателей:1. «Определение изменений в образовательной системе дошкольного образования, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями Федеральных государственных

образовательных стандартов» 1. «Алгоритм деятельности дошкольного образовательного учреждения в условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования»»
 | (по заявкам педагогов)Сентябрь – ноябрь 2014г. |
| Проведение методических дней по заявкам педагогов | В течение 2014 года |
| Создание условий для участия педагогов в краевых и всероссийских конференциях и семинарах по введению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | В течение 2014 года |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Размещение информации на сайте МДАОУ детский сад общеразвивающего вида №11 (специальная страничка по материалам Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования) | В течение 2014 года |
| Информирование всех участников образовательного процесса о подготовке к введению ФГОС ДО МДАОУ №11 | В течение 2014 года |
| Организация повышения квалификации кадров | Выявление запросов педагогов МДАОУ на повышение квалификации,  | В течение 2014 года |
| Информирование педагогов о возможностях включения в дистанционные курсы по освоению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. | В течение 2014 года |
| Налаживание прямых партнерских связей и организация взаимодействия с научными центрами по организации курсов повышения квалификации | В течение 2014 года |
|  | Разработка ОП в соответствии с ФГОС | Август 2014 года |